## 封面
密级：秘密
个人日报
东软集团股份有限公司IT人才实训中心
(版权所有，翻版必究)

## 更改履历
更改履历
序号 | 版本 | 更改时间 | 更改人 | 更改章节 | 状态 | 更改描述
1 | v1.0 | 2020-06-16 | 陈扬意 |  | 新建
2
3

## 个人日报(6.16-6.21)
说明：1、本表主要用来检查计划工作与实际工作的差距。本表要求每天填写当天工作跟踪和明天工作计划。 2、每周填写一个Sheet
个人日报
项目概述
项目名称 |  | AI ins |  | 项目组名称 |  | HUST Brains
实训经理 |  | 陈扬意 |  | 项目负责人 |  | 蔡思涤
填写人姓名 |  | 陈扬意 |  | 检查人姓名 |  | 梁道明
本周工作跟踪
工作日期 | 任务名称 |  | 成果物 | 任务完成比例 | 工作量(H) | 存在主要问题 | 计划解决措施
星期二 | 角色概要和开发计划 |  | 角色概要，项目开发计划 | 100% | 2h | 部分角色可能有变动 | 后续迭代
| git复习 |  | 笔记，文档 | 100% | 4h | 无
| 数据库学习 |  | 笔记，文档 | 100% | 5h | 环境配置 | 查阅资料
星期三 | 填写需求规约,用例规约 |  | 需求规约，用例规约 | 100% | 2h | 目前仅对基本功能做出分析 | 后续迭代
| 学习jdbc |  |  | 100% | 3h | 无 | 深入研究
| 学习JavaWeb |  |  | 90% | 5h | 较为复杂，上手不容易 | 继续研究
星期四
星期五
星期六
星期日
明日工作计划
工作日期 | 任务名称 |  | 成果物 | 任务完成比例 | 工作量(H) | 存在主要问题 | 计划解决措施
星期三 | 需求分析 |  | 需求规约，用例规约 |  | 3h | 对具体流程陌生 | 查阅资料，听老师讲解
| javaweb,jdbc学习 |  | 文档、笔记、测试代码 |  | 9h | 对框架使用较少，比较陌生 | 听老师讲解，进行实践
星期四 | 需求分析 |  |  | 100% | 2h | 部分需求认识不够清晰 | 通过UML等明确需求
| 原型开发学习 |  | 页面原型 | 80% | 3h | 比较陌生 | 学习相关教程，实践
| 框架学习 |  |  | 80% | 5h | 比较陌生 | 学习相关教程，实践
星期五
星期六
星期日
下周二

## 个人日报(6.23-6.28)
说明：1、本表主要用来检查计划工作与实际工作的差距。本表要求每天填写当天工作跟踪和明天工作计划。 2、每周填写一个Sheet
个人日报
项目概述
项目名称 |  | 个人空间 |  | 项目组名称
实训经理 |  | 杨凌霄 |  | 项目负责人 |  | 何旗
填写人姓名 |  |  |  | 检查人姓名
本周工作跟踪
工作日期 | 任务名称 |  | 成果物 | 任务完成比例 | 工作量(H) | 存在主要问题 | 计划解决措施
星期二
星期三
星期日
明日工作计划
工作日期 | 任务名称 |  | 成果物 | 任务完成比例 | 工作量(H) | 存在主要问题 | 计划解决措施
星期二
星期三
星期四
星期五
下周一

## 个人日报(6.29-7.4)
说明：1、本表主要用来检查计划工作与实际工作的差距。本表要求每天填写当天工作跟踪和明天工作计划。 2、每周填写一个Sheet
个人日报
项目概述
项目名称 |  | 个人空间 |  | 项目组名称
实训经理 |  | 杨凌霄 |  | 项目负责人 |  | 何旗
填写人姓名 |  |  |  | 检查人姓名
本周工作跟踪
工作日期 | 任务名称 |  | 成果物 | 任务完成比例 | 工作量(H) | 存在主要问题 | 计划解决措施
星期一
星期二
星期三
星期四
星期五
星期日
明日工作计划
工作日期 | 任务名称 |  | 成果物 | 任务完成比例 | 工作量(H) | 存在主要问题 | 计划解决措施
星期二
星期三
星期四
星期五
星期六